## Sheet1
编号 | 类型 | 问题 | 解决方法·
1
2 | 设计，程序 | 测试中发现打击反馈不足 | 在使用攻击牌时加入镜头晃动。在敌人拥有美术后，为死亡的敌人添加粒子特效
3 | 设计 | 难度曲线不足，难度会突然升高 | 已修改，需要更多测试
4 | 程序 | 肉体很容易粘在墙上，发现对体验打击非常大 | 需要修改代码
5 | 设计，程序 | 新玩家不知道要在断裂时用恢复牌 | 断裂时，当玩家当前手牌是恢复，将其高亮
6 | 设计，程序 | 为增强打击反馈和策略性，小梦提出可以让技能清除弹幕 | 使a1牌清除范围内的弹幕，a2牌清除玩家碰到的弹幕，a4、b7清除所有（场景内所有）弹幕
7 | 设计，程序 | 卡牌内容难读 | 在卡牌详细内容中，不再显示“攻击牌”和“其他牌”
8 | 设计，程序 | 拦网体验问题 | 减短把肉体拉出拦网所需要的距离
9 | 全 | 教学弹窗 | 在游戏开始时加入键位的教学弹窗，在首次断裂时暂停，将玩家手中牌切至恢复，并播放使用恢复牌的弹窗
10
11 | 设计，程序 | a1牌效果不理想。1号怪的5点血应要求玩家在用a1牌时撞击两次，但由于a1牌判定过快，效果不理想 | 将a1牌的效果改为1.5秒判定一次
12
13 | 全 | 是否加入boss | 需要讨论
14 | 设计 | 恢复牌问题 | 需要讨论 | 在双方玩家初始手牌内各加入一张恢复。将恢复变为固定牌。将恢复踢出所有卡池。取消消耗，将所有卡牌改为固定，并改动内容。